## Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Realizacion Del producto Backlog | Done | 1 | 0 | 1 | Desarrollo | Generar el product backlog preliminar | Se define como estrategia inicial, generar 8 historias de usuario para establecer las funcionalidades del proyecto de software
2 | Repositorio de Github | Done | 1 | 0 | 3 | Desarrollo | Crear el repositorio en la plataforma Github | En estas se van a ir cargando todos los archivos necesarios para la realizacion del proyecto, para que todos los integrantes del grupo puedan tener acceso a ellos, adicional a esto se creo un proyecto en el repositorio, para poder llevar el control de las actividades que se van realizando.
3 | Gestion de Configuracion | Done | 0.5 | 0 | 2 | Desarrollo | Instalacion de herramientas necesarias para la realizacion del proyecto. | Se tomaron las recomendación expuestas por el profesor, el cual nos recomendaba la instalacion de las extenciones en VS code, y corregimos el PDF que corresponde a esta historia
4 | Historias de Usuario Sprint 0 | Done | 1 | 0 | 1 | Desarrollo | Generar las historias de usuario correspondientes a este Sprint | Se realizaron todas las historias de usuario correspondientes a este Sprint.
5 | Configurar DevOps | Done | 2 | 0 | 3 | Desarrollo | Realizar la configuracion del DevOps | Crear proyecto, invitar al grupo de trabajo, organizar el area de trabajo, integrar el repositorio de Github en la plataforma e interactuar con la plataforma para sacarle el maximo provecho.
6 | Mookups | Done |  | 0 | 4 | Desarrollo | Realizacion de los Mookups del Proyecto | Interactuar con las herramientas propuestas en la clase, para seleccionar la mejor y empezar con la maquetacion del proyecto
7 | UML Casos de uso | Done |  | 0 | 5 | Desarrollo | Realizar UML casos de uso | Sin Comentarios Adicionales
8 | Archivo "Documento de Software" | Ongoing |  | 0 | 6 | Desarrollo | Empezar a editar la Documentacion del Software teniendo en cuenta la guia expuesta en el material de trabajo | Sin Comentarios Adicionales
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.

## Realase Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2014-03-05 | 35 | 2014-04-08 | 57 | 68 | Released | 2014-04-09 | Lograr transacciones de datos | 119.3%
2 | 2014-04-09 | 21 | 2014-04-29 | 26 | 42 | Released | 2014-04-30 | Cumplir con reglas de negocio para extraccion de información | 161.5%
3 | 2014-04-30 | 14 | 2014-05-13 | 0 | 0 | Planned | 2014-05-20 | Cumplir con entregables de trabajo de grado
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2014-03-05 | 7 | 2014-03-11 | 3 | 4 | Released | 2014-03-12 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 33.33%
0 | 2014-03-12 | 14 | 2014-03-25 | 28 | 37 | Released | 2014-03-26 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 32.14%
0 | 2014-03-26 | 14 | 2014-04-08 | 26 | 27 | Released | 2014-04-09 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 3.846%
0 | 2014-04-09 | 14 | 2014-04-22 | 26 | 26 | Released | 2014-04-23 | Especificación y desarrollo de prototipo | 2 | 0%
0 | 2014-04-23 | 7 | 2014-04-29 | 0 | 16 | Planned | 2014-05-07 | Pruebas de usabilidad, documentación, correcciones | 2 | #DIV/0!
0 | 2014-04-30 | 14 | 2014-05-13 | 0 |  | Planned | 2014-05-14 | Correcciones Memoria TG | 3
0
0 | [5 empty] | Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 83 | 110
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")